## 개발일정_WBS
박준하 (백엔드)
신민수 (AI)
정재혁 (프론트엔드)
공통 / 전체
[AI 중고차 거래 및 경매 플랫폼 파이널 프로젝트 개발일정]
분류 | 항목 | 기능 | 상세기능 | 담당자 | 개발일정 | 2026. 07
[6 empty] | 1 (수) | 2 (목) | 3 (금) | 4 (토) | 5 (일) | 6 (월) | 7 (화) | 8 (수) | 9 (목) | 10 (금) | 11 (토) | 12 (일) | 13 (월) | 14 (화) | 15 (수) | 16 (목) | 17 (금) | 18 (토) | 19 (일) | 20 (월) | 21 (화) | 22 (수) | 23 (목) | 24 (금) | 25 (토) | 26 (일) | 27 (월) | 28 (화) | 29 (수) | 30 (목) | 31 (금)
기획/설계 | 요구사항 | 요구사항 분석 | 시스템 기능 요구사항 정의 및 화면 설계 회의 | 공통 | 2026.07.01 ~ 2026.07.03
기획/설계 | 아키텍처 | 시스템 아키텍처 | Spring Boot + React + FastAPI 연동 구조 설계 | 공통 | 2026.07.01 ~ 2026.07.03
기획/설계 | 데이터베이스 | DB 모델링 | 20개 엔티티 도메인 관계 모델링 및 DDL 작성 | 박준하 | 2026.07.06 ~ 2026.07.07
기획/설계 | 데이터베이스 | 테이블 정의서 | 테이블 정의서 작성 및 스키마 최종 확정 (2026.07.07) | 박준하 | 2026.07.07 ~ 2026.07.07
기획/설계 | 프로젝트셋업 | 프론트/AI 환경구성 | React 19 + Vite 라우팅 및 FastAPI 가상환경 셋업 | 정재혁,신민수 | 2026.07.06 ~ 2026.07.07
회원/인증 | 인증 시스템 | JWT 보안 인가 | Spring Security 4종 역할별 Stateless JWT 구현 | 박준하 | 2026.07.08 ~ 2026.07.10
회원/인증 | 회원 관리 | 다중 회원가입/로그인 | 일반회원, 딜러, 상사 분기 가입 및 BCrypt 암호화 | 박준하 | 2026.07.08 ~ 2026.07.10
회원/인증 | 인증 UI | 로그인/회원가입 뷰 | React 권한별 로그인 및 회원가입 페이지 구현 | 정재혁 | 2026.07.08 ~ 2026.07.10
AI 서비스 | 데이터셋 가공 | 데이터 정제/전처리 | 차량 55만 건 결측치 제거 및 피처 엔지니어링 | 신민수 | 2026.07.08 ~ 2026.07.14
차량관리 | 매물 등록 | 내차팔기/딜러 등록 API | 개인 경매 출품 및 딜러 직거래 매물 등록 API | 박준하 | 2026.07.13 ~ 2026.07.15
차량관리 | 사진 업로드 | 다중 이미지 처리 | MultipartFile 차량 사진 업로드 및 대표 이미지 지정 | 박준하 | 2026.07.14 ~ 2026.07.16
차량관리 | 매물 조회 | 차량 탐색/상세 UI | 다중 조건 검색 필터링 및 차량 상세 뷰어 구현 | 정재혁 | 2026.07.13 ~ 2026.07.16
AI 서비스 | 시세/상태 예측 | CatBoost 모델 개발 | 차량 Condition 점수 및 MMR 가격 예측 모델 학습 | 신민수 | 2026.07.13 ~ 2026.07.17
회원/인증 | 마이페이지 | 역할별 마이페이지 | 회원/딜러/상사별 전용 정보 조회 및 선호차종 설정 | 정재혁 | 2026.07.15 ~ 2026.07.17
경매시스템 | 경매 개설 | 경매 세션 관리 | 내차팔기 시작가 설정 및 경매 활성화 로직 | 박준하 | 2026.07.16 ~ 2026.07.20
경매시스템 | 블라인드 입찰 | 딜러 1회 입찰 | 비공개 1회 한정 입찰 트랜잭션 및 유니크 제약 | 박준하 | 2026.07.17 ~ 2026.07.21
경매시스템 | 경매 UI | 경매 화면 구현 | 경매 리스트, 남은 시간 타이머, 입찰 모달 구현 | 정재혁 | 2026.07.17 ~ 2026.07.21
AI 서비스 | 이탈 위험 분석 | RandomForest 개발 | 딜러 및 상사 활동 데이터 기반 이탈 확률 예측 | 신민수 | 2026.07.16 ~ 2026.07.22
경매시스템 | 자동 낙찰 | 낙찰 스케줄러 | 경매 마감 시 최고가 자동 낙찰 처리 및 수수료 정산 | 박준하 | 2026.07.21 ~ 2026.07.23
거래/쿠폰 | 관심매물 | 찜(Wishlist) 기능 | 하트 토글 및 계정 전환 시 캐시 완전 격리 | 박준하 | 2026.07.21 ~ 2026.07.23
거래/쿠폰 | 관심매물 UI | 찜 상태 동기화 UI | 매물 카드 찜 상태 반영 및 마이페이지 연동 | 정재혁 | 2026.07.22 ~ 2026.07.24
AI 서비스 | AI API 구축 | FastAPI 서버 구축 | AWS EC2 환경에 예측 서빙 REST API 엔드포인트 구현 | 신민수 | 2026.07.21 ~ 2026.07.24
AI 서비스 | AI 연동 | Spring Boot 연동 | RestTemplate 기반 예측 동기 연동 및 장애 격리(Fault Tolerance) | 박준하 | 2026.07.23 ~ 2026.07.24
거래/쿠폰 | 쿠폰 시스템 | 이탈방지 쿠폰 발급 | 위험 딜러 수수료 50% 할인 쿠폰 및 30일 재발급 제한 | 박준하 | 2026.07.23 ~ 2026.07.27
거래/쿠폰 | 상사 관리 | 골든 뱃지 시스템 | 실적 상위 5% 상사 자동 집계 및 혜택 부여 배치 | 박준하 | 2026.07.24 ~ 2026.07.28
실시간통신 | 1:1 채팅 | WebSocket 실시간 채팅 | STOMP + SockJS 폴백 기반 대화방 및 메시지 영구 저장 | 박준하 | 2026.07.24 ~ 2026.07.28
실시간통신 | 알림 시스템 | 10종 이벤트 알림 | 낙찰, 패찰, 입찰, 판매, 쿠폰 실시간 인앱 푸시 | 박준하 | 2026.07.27 ~ 2026.07.29
실시간통신 | 채팅/알림 UI | 채팅창 및 알림센터 | 실시간 대화창 인터페이스 및 상단 헤더 알림 모달 | 정재혁 | 2026.07.27 ~ 2026.07.29
AI 서비스 | 추천 연동 | 구매자 맞춤 추천 | 회원 선호 조건 기반 매물 Top 10 추천 연동 UI | 신민수,정재혁 | 2026.07.27 ~ 2026.07.29
관리자/통합 | 관리자 기능 | 운영 대시보드 | 회원/딜러 승인, 이탈 위험도 모니터링, 신고 처리 | 박준하 | 2026.07.28 ~ 2026.07.29
관리자/통합 | 관리자 UI | 대시보드 화면 | 차트 기반 플랫폼 통계 및 관리자 전용 뷰 | 정재혁 | 2026.07.28 ~ 2026.07.29
관리자/통합 | 통합 테스트 | E2E 통합 테스트 | 백엔드-AI-프론트엔드 연동 흐름 점검 및 버그 수정 | 공통 | 2026.07.29 ~ 2026.07.30
관리자/통합 | 발표 준비 | 시연 및 문서화 | 최종 시연 리허설, 포트폴리오 및 산출물 정리 | 공통 | 2026.07.30 ~ 2026.07.31